## Ações controle erosivo
Ações | Responsáveis pela execução da ação | Para os pontos abaixo, foram indicadas as seguintes ações no projeto hidroambiental executado pelo SCBH em 2018: | Estado da erosão | Indicação da população para intervenção | Coordenadas geográficas | Observações SCBH | Observações Copasa 01/2021 | Observações Copasa 06/2021
Implantação de estruturas de controle erosivo nos pontos de código especificados | Copasa | EROF03/ADEF04: plantio de vegetação herbácea com raízes fasciculadas com sementes nativas da região; implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos; implantação de canais de derivação ao longo da via, a fim de diminuir a sobrecarga no sulco em desenvolvimento. Bem como distribuir as águas pluviais para o Bairro Jardim Canadá. | Moderado | Sim | 23K 607073 O - 7778902 S | É necessário que a COPASA apresente quais informações adicionais levantar em campo, para balizar a execução das demandas na área. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. Neste link, há os mapas com o georrerenciamento e fotos dos pontos (Processos erosivos.rar): https://siga.cbhvelhas.org.br/gepro-velhas/relatorios/relatorioFicha.html?p=24 | Aguardando agendamento do campo a ser realizado com membros do SC e Copasa para diagnóstico da situação e discussão de soluções e próximos passos. Não existe contrato pronto que atenderia, deverá ser construído solução e então, buscar contratar o que for definido. | Para nenhuma das ações detalhadas existe contrato pronto. Ainda não executadas nenhuma deas. Estamos em processo de formalização de convênio com Cefet e prefeitura de Timoteo para recuperação de área degradada com uso de palhiçada. Deverá ser elaborado pelo SCBH projeto para avanço nas demandas, contendo definição da forma de atuação e responsabilidades. Como ação será executada - compra de materiais com parceria na mão de obra? Ou contrato para a execução de todo serviços? Se contrato quais serão os objetos desse contrato (com definição dos itens e seus quantitativos e croquis de localização). A compra de materiais é um processo mais fácil de ser viabilizado pela Copasa, se houver parceria local para a execução do projeto (prefeitura, Ief, Vale, etc.).
|  | EROF05/ADEF06: implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos; fechamento de vias para inibição de acesso de veículos automotores, com uso de cercas com mourões de concreto e barricadas. |  |  | 23K 609040 O - 7780109 S
|  | EROF08/ADEF09: manutenção periódica da cerca; fechamento de vias para inibição de acesso de veículos automotores, com uso de cercas com mourões de concreto e barricadas. |  |  | 23K 0607587 O - 7780770 S
|  | EROF07/ADEF08: implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos. |  |  | 23K 606750 O - 7779217 S
|  | EROF04/ADEF05: monitoramento semestral da evolução das feições erosivas; colocação de biomantas com sementes de espécies nativas; plantio de vegetação herbácea com raízes fasciculadas com sementes nativas da região. OBS.: Vale informa que a área está inserida nos limites da EEF, fora da linha de divisa com as propriedades da Vale. Informa que a empresa se propoem a avaliar apoio com materiais e técnicos caso seja desenvolvido projeto específico para a área. | Intenso |  | 23K 607634 O - 7778998 S
|  | EROM01/ADEM01: manutenção periódica da cerca; monitoramento semestral da evolução das feições erosivas; implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos; implantação de canais de derivação, com revestimento de rochas nos fundos, ao longo da trilha para distribuir o fluxo de escoamento em várias partes da vertente, a fim de diminuir o fluxo para a voçoroca. Recomenda-se ainda o direcionamento dos fluxos para barraginhas. |  |  | 23K 0614218 O - 7780068 S
|  | EROM05/ADEM05: manutenção periódica da cerca; monitoramento semestral da evolução das feições erosivas; implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos; implantação de trincheiras de derivação, abertas e com revestimento de rochas nos fundos, ao longo da estrada localizada a montante da voçoroca, bem como da trilha, para distribuir o fluxo de escoamento por toda vertente e evitar o aumento do fluxo concentrado no talvegue localizado a montante da feição erosiva. |  |  | 23K 0615267 O - 7781175 S
|  | EROM03/ADEM03: fechamento de vias para inibição de acesso de veículos automotores, com uso de cercas com mourões de concreto e barricadas; monitoramento semestral da evolução das feições erosivas; implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos. |  |  | 23K 0613455 O - 7776353 S
|  | EROM13/ADEM13: manutenção periódica da cerca; monitoramento semestral da evolução das feições erosivas; implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos; implantação de canais de derivação, com revestimento de rochas nos fundos, ao longo da trilha para distribuir o fluxo de escoamento entre a vertente norte e a vertente sul, a fim de diminuir o fluxo para a feição erosiva. Recomenda-se ainda a construção de barriguinhas na vertente norte, a fim de reduzir o risco de aparecimento de novas feições erosivas a jusante dos canais e favorecer a infiltração da água. |  |  | 23K 0614153 O - 7780749 S
|  | EROM14/ADEM14: manutenção periódica da cerca; monitoramento semestral da evolução; das feições erosivas; implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos; implantação de canais de derivação, com revestimento de rochas nos fundos, ao longo da trilha para distribuir o fluxo de escoamento entre a vertente norte, sul e oeste, a fim de diminuir o fluxo para a feição erosiva. Recomenda-se ainda a construção de barriguinhas para reduzir o risco de aparecimento de novas feições erosivas a jusante dos canais e favorecer a infiltração da água. |  |  | 23K 0614380 O - 7780533 S
|  | EROM12/ADEM12: manutenção periódica da cerca; monitoramento semestral da evolução; das feições erosivas; implantação de paliçadas e sacos de terra em condições propícias para retenção e diminuição da intensidade do fluxo de sedimentos; implantação de canais de derivação, com revestimento de rochas nos fundos, ao longo da trilha desativada para distribuir o fluxo ao longo da vertente. Recomenda-se implantar barraginhas a montante das feições ao longo a trilha no topo de morro. |  |  | 23K 0614534 O - 7780786 S

## Ações cercamento
Ações | Responsáveis pela execução da ação | Observações SCBH | Observações Copasa 01/2021 | Observações Copasa 01/2021
Realizar vistoria na cerca que delimita a Estação Ecológica de Fechos. Georreferenciar os pontos onde serão feitas ações de manutenção. | Copasa e IEF | Ainda não é possível demarcar vértices, pois há questões fundiárias que ainda estão sendo analisadas pelo IEF. | Aguardando demarcação in loco dos vértices dos limites da UC propostos. Será necessário um trabalho de agrimensão nos trechos, sendo necessário um alinhamento entre a gerência da EEE de Fechos - IEF e empresa VALE para a definição desta demanda. Copasa: Croquis recebidos e arquivados - 3.500 m, aguardando Autorização EEE Fechos (modelo encaminhado) e demarcação dos vértices. Resp. Adriana: não houve ainda a demarcação dos vértices.
Cercar áreas verdes | Prefeitura de Nova Lima Copasa | Em anexo, áreas verdes a serem cercadas. |  | SCBH precisa definir e formalizar junto à Copasa (ata é sificiente) nova bacia a ser trabalhada. Foram encaminhados os pontos para equipe dos contratos se programarem, caso estejam dentro das nova subacia a ser priorizada pelo subcomitê.

## Ações ligadas a plantios
Ações | Responsáveis pela execução da ação | Observações SCBH | Observações Copasa 06/2021
Fornecer Kit manutenção de plantios,Compra de materiais e outros insumos necessários para a realização da manutenção de plantios. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. | Precisa ser apresentado projeto simplificado contendo lista de materias a serem adquiridos, para quem serão destinados, descritivo da proposta. Não há contrato pronto para esta ação, deverá ser executada à contra a partir do projeto a ser avaliado.

## Ações Ed. Ambiental
Ações | Responsáveis pela execução da ação | Observações SCBH | Observações Copasa 06/2021
Treinar colaboradores das ações em evento realizado no município, atuarão na promoção da discussão do papel do SCBH Águas da Moeda, na troca de experiências e processo de aprendizagem de novos conceitos, no estímulo aos participantes de continuar a luta pela preservação e recuperação das bacias hidrográficas; no aprofundamento do conhecimento de temas voltados à educação ambiental, ao uso racional da água, ao saneamento, às mudanças climáticas, às tecnologias sociais, dentre outros. Além disso, serão produzidos materiais para o evento, como crachá, pastas, camisetas e material gráfico. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. | Precisa ser apresentada projeto com proposta detalhada (objetivos, justificativa, público, materias necessários (com itens e quantitativos), períoda da realização, etc. Sugiro que a proposta seja previamente discutida com a Tereza (Copasa), coordenadora da educação ambiental. Está em formalização convênio com Manuelzão qeu prevê ações parecidas.
Produzir 6 folder / Jornal com aspectos de cada uma das sub bacias da UTE Àguas da Moeda (Macacos, Cardoso Cristais, Peixes, Mutuca, Cubango com 5000 exemplares cada para distribuir impresso e virtual). Depoimentos projetos realizados, futuro da Sub bacias. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. | Precisa ser apresentada proposta pedagócica de utilização/distribuição do material a ser produzido com modelo do mesmo.
Evento Fórum das Águas na Semana meio ambiente, agua, Arvore, apoio PNL, Local: FDC ou Rola Moça | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. | Esta demanda esta prevista no convênio com Manuelzão. Podemos marcar uma conversa com Tereza (Copasa) e Polignano (Manuelzão) para alinharmos essas demandas concidentes.
Instalar CEAs nas UCs - Serra da Calçada, Parque Municipal Fechos, E.E. Cercadinho, E E.Mutuca todos já com projeto executivo pronto. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. | Encaminhar projeto executivo/pedagógico para início da avaliação.
Realizar Projeto Educação Ambiental alto Velhas | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. | Sugiro conversarmos com Tereza (Copasa) e Polignano (Manuelzão).

## Outras ações
Ações | Responsáveis pela execução da ação | Observações SCBH | Observações Copasa 01/2021 | Observações Copasa 01/2021
Hortas pedagógicas e reservatório de captação de água de chuva no Vale do Sol, Jardim Canadá e Macacos e, se possível, contemplar o bairro Água Limpa. | Copasa | Não há ainda indicação pelo SCBH dos locais exatos para instalação dessas estruturas. Caso o SCBH traga os detalhamentos inciais necessários, a COPASA pode fazer oficinas do futuro virtuais? | Aguardando oficinas do futuro Hortas pedagógicas - necessário apresentar projeto Reservatórios captação - coordenadas e autorização (termo de referência sendo desenvolvido, sem previsão de data para execução) | Podemos sim fazer as oficinas virtuais. Mas antes o SCBH precisa definir outra sub-bacia de atuação, uma vez que as açções precisam ser direcionadas para uma mesma sub-bacia a fim de otimizar recursos e energias, gerando resultados mais perceptíveis.
Instalação de biodigestores no Vale do Sol, Jardim Canadá e Macacos e, se possível, contemplar o bairro Água Limpa. | Copasa | Não há ainda indicação pelo SCBH dos locais exatos para instalação dessas estruturas. Caso o SCBH traga os detalhamentos inciais necessários, a COPASA pode fazer oficinas do futuro virtuais? | Aguardando oficinas do futuro Biodigestores ou Tevap - coordenadas e autorização (estão sendo adquiridos biodigestores pilotos e desenvolvido termo para licitação Tevap, sem previsão de data para execução) | Podemos sim fazer as oficinas virtuais. Mas antes o SCBH precisa definir outra sub-bacia de atuação, uma vez que as açções precisam ser direcionadas para uma mesma sub-bacia a fim de otimizar recursos e energias, gerando resultados mais perceptíveis. | 0
Oficina de Geodesign | Copasa | É necessário detalhamento pelo SCBH de como essa demanda pode ser feita no contexto específico da UTE Águas da Moeda.
Projeto Agrofloresta em Rede - promover práticas de agroecologia; implantação de sistemas agroflorestais e uso sustentável do solo;- estímulo a melhorias no processo de produção sob a perspectiva ambiental, social e econômica; - incentivo à redução do uso de agrotóxicos; - contratação de profissionais externos para a implantação de Sistemas Agroflorestais - Horta do Retiro | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. |  | A ação precisa estar dentro da su-bacia priorizada pelo subcomitê. Precisa ser apresentando projeto contendo dimensionamento da proposta, dias de capacitação, parceiros, itens a ser contratado, período. Não temos contrato disponível, deverá ser feito específico para atendimento. Sugiro arranjo com parceiros para potencializar a ação. Se a Copasa entrar com a compra de materiais e custo do evento, o processo fica simplicado e mais ágil.
Construir Viveiro, Plantio de mudas, Contratação de serviço de transporte para o plantio (mudas e outros insumos) Plantio em APP parques PNL. Areas propostas para o viveiro no dos entorno dos mananciais Catarina; Fechos ou Cercadinho. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. Obs.: O planto será feiro no entorno deste ponto Lat 43°59'45.74"O Lon 20° 4'51.83"S a marcação do local exato de cadaplantio será feita após disgnostico. |  | O plantio ou o viveiro será construído no local indicado? Precisa ser apresentado projeto para avaliação contendo detalhamento da estrutura a ser construída, responsável pela operação e manutenção do viveiro, capacidade produtiva, justificativa, destinação das mudas, etc.
Analise quinsenal da água do chafariz, PNL | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. |  | Que tipo de análise? Precisa ser apresentado projeto com justificativa, contextualização, técnica a ser utilizada, responsável pelo monitoramento, etc.
Instalaçao de hidrantes proximo à ETE COPASA, Parque Rola, Moça e MONA Serra da Calçada. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. Obs.: Os Hidrantes serão instalados proximos ao pontos: conforme projeto detalhado após visita da Copasa ao local. Lat 20° 4'51.70"S Lon 43°59'49.43 O" Lat 20° 4'57.93"S Lon 43°59'47.83"O Lat 20° 4'45.97"S Lon 20° 4'45.97"S Lat 20° 5'21.54"S Log 43°59'8.14"O Lat 20° 5'29.62"S Lon 43°59'15.50"O |  | Precisa ser apresentado projeto com justificativa, contextualização, material, responsáveis, etc.
KIT BRIGADA de incendio solicitados DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MOCHILA BOMBA COSTAIS - MODELO ECOFIRE 8; SOPRADOR – STILL 2 MOTOSSERRA - STILL Ms 180 2; RAÇADEIRA – STILL 2 RÁDIO COMUNICADORES DIGITAL - MODELO BAOFENG 15 APARELHO GPS PORTÁTIL GPSMAP 64SX 2 APARELHO GPS AUTOMOTIVO 4.3-4 RODAS 2 QUEIMADOR PINGA FOGO INCÊNDIOS CONTROLADOS 2 FACÕES MATO 12 - 10 PÁ DE BICO CABO MADEIRA - 4 MACHADO CABO MADEIRA - 4 ABAFADOR DE FOGO INCÊNDIO 3MM -15 RASTELO C/ CABO DE FIBRA - 4 FOICE C/ CABO DE MADEIRA - 8 ENCHADA C/ CABO DE MADEIRA - 8 LANTERNA DE CABEÇA - LUZ LED FOCO REGULÁVEL 20; KIT ESCALADA BÁSICA RAPEL 2 UNIFORME BRIGADA (CALÇA, CAMISA, GANDOLA) 80 BALACLAVA COMBATE INCÊNDIO - ANTI-CHAMA 40 ÓCULOS PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 40 CAPACETE 3M h700 COM REGULADOR 40 CORDA DE ESCALADA RAPEL 70M DESCRIÇÂO DOS EPIs QUANTIDADE PARES DE BOTA DE BRIGADISTA INCÊNDIO FLORESTAL 40 PROTETOR DE OUVIDO 40 LUVAS CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS 40 PERNEIRA CONTRA INCÊNDIO 4MM TECMATER 40 DRONE PHANTON 4 PCI 1 | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. |  | São materiasi diferentes dos já adquiridos? Para quem serão destinados esses materiais? O processo de doação é bem moroso.
Evento Fórum das Águas na Semana meio ambiente, agua, Arvore, apoio PNL, Local: FDC ou Rola Moça | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. |  | Para 2022 pode ser apresentada e construída proposta em conjunto.
Implantar Manejo de Espécies Invasoras SCBH, Contratação de especialistas em pesquisa do manejo das espécies invasoras. Para implantar modelo nas cabeceiras de Fechos e e Catarina. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. |  | Apresetação de projeto.
Maquina para curva de nivel p projeto Agrofloresta e Viveiro; Contratação de serviços de transporte de material para bota fora; Pagamento de diárias de ministrantes do mutirão, Lanche para treinamentos em mutirão. Transporte para participantes. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. Obs.: Area no entorno do ponto. Lat 20° 4'50.36"S Log 43°59'51.41"O |  | Apresentação do projeto.
Limpar e desassorear pequenas barragens de terra (açudes)PNL Parque Rego Carrapatos FECHOS. | Copasa | Maíra, gentileza informar qual detalhamento o SCBH precisa fornecer à COPASA para prosseguimento dessa demanda específica. Gentileza informar também qual a viabilidade de execução da demanda em 2021, tendo em vista os contratos em vigência. |  | Apresentação do projeto, incluindo parcerias e responsabilidades. E definir su-bacia como prioritária.